## 스케줄, 체크리스트
Tutu_Business_Schedule_Check List_260501
번호 | 구분 | 업무 종류 | 업무내용 | 세부내용 | 담당자 | 업무별 스케줄 |  | 4월 |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  |  | 9월 |  |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  |  | 12월 |  |  |  |  | 1월 |  |  |  |  | 2월 |  |  |  |  | 3월 |  |  |  |  | 4월 |  |  |  |  | 5월 |  |  |  |  | 6월 |  |  |  |  | 7월
[6 empty] | 진척도 | 소요일 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주
1 | 기획 | 개발 환경 구축 | 초기 예산 배정 |  | 김세호 | 100% | bar: 4월 3주
2 |  |  | 오프쇼어 인프라 |  | 김세호 | 100% | bar: 4월 3주
3 |  |  | 투자금 수령 |  | 김세호 | 100% | bar: 4월 3주
4 |  |  | 개발 환경 구축 |  | 김세호 | 100% | bar: 4월 3주
5 |  | TUTU | 마스터플랜 | 프로젝트의 총괄 기획서 및 정책서 | 정웅모 | 100% | bar: 4월 3주 to 5월 4주
6 |  |  | 사업 시뮬레이터 | 성과 예측 및 개발 수식 점검 | 정웅모 | 100% | bar: 4월 3주 to 5월 4주
7 |  |  | 홈페이지 시안 제작 | 홈페이지 샘플 디자인 | 정웅모 | 90% | bar: 4월 3주 to 5월 4주
|  |  | 마케팅 기초자료 | 브로셔.피치덱 외 | 정웅모 | 70% | bar: 4월 3주 to 5월 4주
|  |  | 영업 기초자료 | 영업 및 CS용 기초 교육자료 | 정웅모 | 100% | bar: 4월 3주 to 5월 4주
|  |  | 운영 정책서 | 서비스 시작 후 필요한 정책들 | 정웅모 | 10% | bar: 4월 3주 to 5월 4주
8 |  |  | 투자 제안서 | LR 초기 투자자 대상 | 정웅모 | 100% | bar: 4월 3주 to 5월 4주
9 |  | CNYT | 홈페이지 제작 | 홈페이지 샘플 디자인 | 정웅모 | 100% | bar: 4월 3주 to 5월 4주
|  |  | 서사 및 시나리오 | 토큰 스토리 · 성장 시나리오 | 정웅모 | 100% | bar: 4월 3주 to 5월 4주
|  |  | 토큰 이코노미 상세 | 실제 사업 가능한 토큰 이코노미 | 정웅모 | 40% | bar: 4월 3주 to 5월 4주
11 |  |  | 백서 작성 | TUTU용 간략 버전 | 정웅모 | 100% | bar: 4월 3주 to 5월 4주
12 | 개발 | TUTU 플랫폼 구축 및 개발 | MAIN 포털 UI/UX | 회원 대시보드 설계 | 여건 | 100% | bar: 4월 3주 to 4월 4주
13 |  |  | ADMIN UI/UX | 관리자 대시보드 설계 | 여건 | 100% | bar: 4월 3주 to 4월 4주
14 |  |  | 이슈생성기 | 이슈 관리 시스템 | 안동현 | 100% | bar: 4월 3주 to 4월 4주
15 |  |  | MAIN포털 API | 포털 API 개발 | 안동현 | 90% | bar: 4월 3주 to 4월 5주
16 |  |  | ADMIN API | 어드민 API 개발 | 안동현 | 90% | bar: 4월 3주 to 4월 5주
17 |  |  | 지갑 기술 설계 | 지갑 아키텍처 · 보안 | 안동현 | 85% | bar: 5월 1주
|  |  | 지갑 개발 | 지갑 시스템 개발 | 안동현 | 85% | bar: 5월 1주
|  |  | TUTU 홈페이지 |  | 정웅모 | 80% | bar: 4월 4주 to 5월 2주
18 |  |  | CNYT 홈페이지 |  | 정웅모 | 80% | bar: 4월 4주 to 5월 2주
20 |  |  | 브랜드 디자인 | 로고 · 아이콘 제작 | 여건 | 0% | bar: 5월 3주 to 5월 4주
21 |  |  | AI 챗봇 | 자동 응답 챗봇 | 안동현 | 0% | bar: 5월 4주 to 6월 1주
22 |  |  | 보안 감시 시스템 | DDoS · 모의 해킹 | 안동현 | 0% | bar: 6월 1주 to 6월 4주
24 |  |  | AWS 클라우드 서버 구축 | 보안 설정, 네트워크 구성 | 안동현 | 50% | bar: 4월 4주 to 5월 1주
25 | 운영 | 연동 | 이슈생성기 배포 | 실무진 배포 | 안동현 | 80% | bar: 4월 5주
26 |  |  | 홈페이지 검증 | TUTU • CNYT | 정웅모 | 0%
27 |  |  | 포털 · 어드민 연동 | 사용자 포털과 어드민 통합 | 안동현 | 50% | bar: 5월 1주
28 |  |  | 지갑 연동 | 지갑 QA 및 검증 | 안동현 | 1% | bar: 5월 1주
29 |  | CBT 기능 테스트 | 통합 테스트 | 이슈 해결 완료 확인 | ALL | 0% | bar: 5월 2주
30 |  |  | 비상 대응 시스템 | 운영 총괄 · 비상 대응 | 정웅모 | 0%
31 |  |  | 1차 배포 | 회원가입 · 입금 기능 구현 | 안동현 | 0% | bar: 5월 1주
32 |  |  | CBT 테스트 | 배포 후 모니터링 대응 | ALL | 0% | bar: 5월 2주 to 7월 2주
33 |  |  | 2차 배포 | 입 · 출금 및 수당 지급 체계 완성 | 안동현 | 0%
35 | 마케팅 | 초기 구축 | 커뮤니티 구축 | Telegram 개설 | 김이석 | 0% | bar: 5월 3주 to 5월 4주
36 |  |  | P2P 거래 채널 | USDT P2P 거래 | 김이석 | 0% | bar: 5월 3주 to 5월 4주
37 |  |  | CS 콜센터 운영 | 고객 문의 및 기술 지원 | - | 0%
38 |  |  | 운영 메뉴얼 | 운영자 교육용 메뉴얼 | 정웅모 | 0% | bar: 5월 4주 to 6월 2주
39 |  |  | 정산 관리 | 일일 정산 · 보상 배분 | 정웅모 | 0%
40 |  |  | 영업자 리스트 | 대상 리스트업 | 여건 | 80% | bar: 4월 5주 to 5월 3주
41 |  |  | 글로벌 대표 · 사업자 | 글로벌 대표 팀 구축 | 김세호 | 0%
42 |  |  | 영업 자료 | 회원 배포용 | 여건 | 30% | bar: 5월 3주
43 |  | 이벤트 | 홈페이지 론칭 | 홈페이지 배포 · 홍보 | 김세호 | 0%
44 |  |  | 진척도 공유 | 마일스톤 정기 공유 | 김세호 | 0%
45 |  |  | 킥오프 행사 | VVIP 킥오프 행사 | 김세호 | 0%
46 |  |  | 이벤트 | 얼리버드 프로모션 | 김세호 | 0%
47 |  | 거래소 준비 | 거래소 상장 준비 | 거래소 상장 법무 · 연동 | 정웅모 | 0%
48 |  |  | HFT 엔진 개발 | HFT 엔진 정식 가동 | 안동현 | 0%
49 |  |  | 글로벌 미디어 PR | CNYT | 정웅모 | 0%
50 |  |  | 상장 모니터링 | 상장 실행 · 소각 모니터링 | 정웅모 | 0%
71
72
73
74
75